## Assumptions
Feature-Based Estimation — สมมติฐาน (Assumptions)
SCADA/MML Project-Tracking SPA · ตลาดไทย · THB · ปี 2026
เรทค่าพัฒนา (blended man-day) | 9,000 บาท/วัน | Software house ไทย เฉลี่ยรวม junior→senior
ช่วงเรท low – high | 7,000 – 12,000 บาท/วัน | ใช้ทำ scenario ต่ำ/สูง
PM / Overhead | 15% | requirements, coordination, deployment
อัตราแลกเปลี่ยน | 35 บาท/USD | ใช้แปลงราคา SaaS
SaaS เทียบขนาด | 20 users | ฐานเทียบราคา subscription
ขนาดโค้ดฐาน | ~14,000 บรรทัด (BE 3,238 + FE 10,824) | 35 REST endpoints, 61 tests
วิธีประเมิน | Feature-based (man-day × rate ต่อ function) | แยกราคาตาม module ที่ส่งมอบได้

## Feature Estimate
Feature-Based Estimation — ราคาแยกตาม Function (Custom Development)
# | Function / Module | กลุ่ม | Man-days | ความซับซ้อน | ราคา (THB) | เทียบ SaaS ในตลาด
1 | ระบบ Login / Session (JWT + rate limit) | Backend+FE | 8 | กลาง | 72000 | มีในทุก SaaS
2 | RBAC 3 ระดับ + per-user page access | Backend+FE | 12 | สูง | 108000 | Jira/Monday (เฉพาะ Enterprise)
3 | Project CRUD + Derived Status pipeline | Backend+FE | 14 | สูง | 126000 | Jira/Monday/Asana core
4 | Process Checklist + Template generator | Backend+FE | 12 | สูง | 108000 | ไม่มีใน SaaS (custom)
5 | Task Management (checklist) | Backend+FE | 6 | กลาง | 54000 | มีในทุก SaaS
6 | Comments + Activity log | Backend+FE | 5 | ต่ำ | 45000 | มีในทุก SaaS
7 | Auxiliary Records (BOM/MOM/Survey/Verification/Exception) | Backend+FE | 16 | สูง | 144000 | ไม่มีใน SaaS (custom)
8 | BOM Global inventory + Saved BOM lists | Backend+FE | 12 | สูง | 108000 | ไม่มีใน SaaS (custom)
9 | Overview KPI + Charts (funnel/fiscal/donut) | Backend+FE | 12 | กลาง | 108000 | Jira/Monday dashboards
10 | Executive single-project Dashboard report | Frontend | 14 | สูง | 126000 | บางส่วน (custom report)
11 | Summaries Estimation pipeline (grade/gauge/radar) | Frontend | 12 | สูง | 108000 | ไม่มีใน SaaS (custom)
12 | Pipeline + PM Cards boards (Kanban) | Frontend | 7 | กลาง | 63000 | มีในทุก SaaS
13 | Table view (sort/filter/search) | Frontend | 8 | กลาง | 72000 | มีในทุก SaaS
14 | Export/Import engine (Excel/PDF/CSV + Thai font + preview) | Frontend | 14 | สูง | 126000 | บางส่วน (มัก premium)
15 | Google Sheets sync | Backend | 6 | กลาง | 54000 | Integration add-on
16 | Core infra (app factory/config/errors/validation/API client) | Backend+FE | 12 | กลาง | 108000 | N/A (platform)
17 | Automated test suite (61 backend + Playwright e2e) | QA | 12 | กลาง | 108000 | N/A
18 | Deployment / CI (Cloudflare worker + GitHub Actions) | DevOps | 6 | กลาง | 54000 | N/A
| Dev subtotal (188 man-days × 9,000) |  |  |  | 1692000
| PM / Overhead 15% |  |  |  | 253800
| TOTAL — ราค่าพัฒนา custom (blended) |  |  |  | 1945800
| Scenario ต่ำ (7,000/วัน) |  |  |  | 1513400
| Scenario สูง (12,000/วัน) |  |  |  | 2594400

## Custom vs SaaS
Custom Build (จ่ายครั้งเดียว เป็นเจ้าของ) เทียบ SaaS (เช่ารายปี)
ทางเลือก | ต้นทุน | รูปแบบ | ครอบคลุมงาน SCADA/BOM/MOM?
Custom build (repo นี้) | 1945800 | จ่ายครั้งเดียว + เป็นเจ้าของ code | ครบ (สร้างตรงงาน)
Monday.com Standard ×20 | 100800 | รายปี (ต่อเนื่อง) | ไม่มี BOM/MOM/process checklist
Asana Advanced ×20 | 92316 | รายปี (ต่อเนื่อง) | ไม่มี BOM/MOM/process checklist
Jira Standard ×20 | 66444 | รายปี (ต่อเนื่อง) | ไม่มี BOM/MOM/process checklist
หมายเหตุ: SaaS ถูกกว่าตอนเริ่ม แต่เป็นค่าเช่าต่อเนื่อง — ถ้าเทียบ Monday.com จุดคุ้มทุน ≈ 19.3 ปี
และ SaaS ไม่มีโมดูลเฉพาะทาง (BOM/MOM/Survey/Verification/Process checklist/Summaries) — ต้องทำ custom อยู่ดี

## References
แหล่งอ้างอิงราคา (Reference Links)
ราคา SaaS = per-user/เดือน billed annually · แปลง 35 บาท/USD · เทียบที่ 20 users
SaaS pricing (หน้าเว็บทางการ)
Monday.com — pricing (Standard $12/seat/เดือน, ขั้นต่ำ 3 seats) | https://monday.com/pricing
Monday.com Support — Plans and pricing | https://support.monday.com/hc/en-us/articles/4405633151634-Plans-and-pricing-for-monday-com
Atlassian Jira — pricing (Standard $7.91 / Premium $14.54 ต่อ user/เดือน) | https://www.atlassian.com/software/jira/pricing
Asana — pricing (Starter $10.99 / Advanced $24.99 ต่อ user/เดือน) | https://asana.com/pricing
Asana Help — pricing and purchases explained | https://help.asana.com/s/article/pricing-and-purchases?language=en_US
เรตพัฒนา / man-day ตลาดไทย
Second Talent — Thailand Developer Rate Card 2026 | https://www.secondtalent.com/developer-rate-card/thailand/
JobsDB — เงินเดือน Software Developer ไทย | https://th.jobsdb.com/career-advice/role/software-developer/salary
Lemon.io — Thailand developer hourly rate | https://lemon.io/rate-calculator/thailand/
ISM Tech — รายงานอัตราเงินเดือนสายไอที | https://www.ismtech.net/it-salary-report/
Talance — วิธีคิดค่าตอบแทนรายชั่วโมง (man-hour) | https://www.talance.tech/blog/ค่าตอบแทน-income-per-hours/
แหล่งเทียบราคา SaaS (secondary / ไขว้ตรวจ)
Costbench — Jira pricing 2026 | https://costbench.com/software/project-management/jira/
Costbench — Monday.com pricing 2026 | https://costbench.com/software/project-management/monday/
SaaSCRMReview — Asana pricing 2026 | https://saascrmreview.com/asana-pricing/
Monday blog — Asana vs Jira 2026 | https://monday.com/blog/rnd/asana-or-jira-which-is-right-for-your-team/

## cat_type
Category: | Type:
PC | i3, i5, i7, i9
PLC | IQF, IQR
Camera | industrial, smart, reader
smart
reader
Lens | Amount, Fmount, normal mounting
Sensor | diffuse, photo ,throughbeam,proximity, temp, laser,torque
Cable | COMM, I/O power
Lighting | Bar, Ring , Dome, UV
Server | Rack, Tower
Firewall
UPS | 3K ,6K ,10K
Ethernet switch | 8,16,24
Monitor screen | HMI, monitor
Accessory
ETC.

## supplier
id
sup_name
description
address
mobile
telephone
email
website
tax_id

## _chartdata (hidden)
Function | THB
ระบบ Login / Session (JWT + | 72000
RBAC 3 ระดับ + per-user page | 108000
Project CRUD + Derived Statu | 126000
Process Checklist + Template | 108000
Task Management (checklist) | 54000
Comments + Activity log | 45000
Auxiliary Records (BOM/MOM/S | 144000
BOM Global inventory + Saved | 108000
Overview KPI + Charts (funne | 108000
Executive single-project Das | 126000
Summaries Estimation pipelin | 108000
Pipeline + PM Cards boards ( | 63000
Table view (sort/filter/sear | 72000
Export/Import engine (Excel/ | 126000
Google Sheets sync | 54000
Core infra (app factory/conf | 108000
Automated test suite (61 bac | 108000
Deployment / CI (Cloudflare | 54000