## Slide 1
01
3 วัน
Requirement Meeting#2
& Site Survey #1
ผลลัพธ์
Requirement จากลูกค้า
ชุดคำถามที่จะถามเพื่อออกแบบ Concept
ได้ข้อสรุปกันภายในตามที่ได้ข้อมูลจากลูกค้า
วัตถุประสงค์
รับ Requirement และเอกสารจากลูกค้าก่อน meeting
พูดคุยรับข้อมูลจากลูกค้า
เตรียมคำถามที่ไปจะไปถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
เข้าใจปัญหาและเป้าหมาย
Site survey ตามข้อมูลที่ได้ ก่อนและหลังที่ Meeting
สรุปข้อมูลที่ได้จากลูกค้ากันภายในแผนก/ทีม
ลูกค้า
02
14 วัน
DRAFT CONCEPT( สรุปเพื่อพูดคุยกันภายใน )
ผลลัพธ์
เอกสาร Concept ตามที่ทีมงานสรุปกัน
ขอบเขตงานที่จะทำ
Daft Solution ส่ง
วัตถุประสงค์
วิธีการทำ ขั้นตอน ในทุก Requirement
ตอบปัญหาทุกข้อ ถ้าปัญหาไหนทำไม่ได้ ให้ Remark ไว้
ประชุมยืนยันความเข้าใจกันภายในทีม
Site survey#2 #3 (อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้)
POC
ทีมงาน
ลูกค้า
03
1–3 วัน
Meeting#2 นำเสนอ Solution ครั้งแรก กับลูกค้า
ผลลัพธ์
ได้ยอมรับ Solution จากลูกค้า
วัตถุประสงค์
นำข้อมูลเสนอลูกค้า
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ วกกลับมาที่ข้อ 2
ลูกค้า
กระบวนการทำงาน Solution

## Slide 2
04
4 วัน
BOM List ตาม Solution ที่ถูกยอมรับมาจากข้อที่ 3
ผลลัพธ์
Cost Estimation
Bom List
วัตถุประสงค์
Bom list 100%
ราคาอุปกรณ์
ราคาติดตั้ง
Time Line
Manday Manpower
05
5 วัน
Proposal
ผลลัพธ์
Proposal
วัตถุประสงค์
ร่าง Proposal
หัวหน้า
ทีม Sale
กระบวนการทำงาน Solution