## Dashboard
📊 EXECUTIVE PROJECT DASHBOARD (ระบบวิเคราะห์และติดตามสถานะโครงการ)
📌 1. EXECUTIVE SUMMARY & PROJECT HEALTH (สรุปภาพรวมและสุขภาพโครงการ)
ชื่อโครงการ: | PMI-เครื่องติดแสตมป์ |  | ความสำเร็จ (Progress): | 15% (3/20 งาน)
ผู้จัดการ (PM): | ออฟ / โอ๋ / อ้วน |  | สถานะโครงการ (Health): | 🟢 On Track (ปกติ)
กำหนดส่ง Proposal: | - |  | คอขวดปัจจุบัน (Blocker): | ⏳ 1. Site Survey & Draft (Service Team)
💰 2. COST & PROCUREMENT INSIGHTS (ข้อมูลต้นทุนและความเสี่ยงจัดซื้อ)
ต้นทุนรวม (Total Cost): | 0 |  | ซัพพลายเออร์ที่รอนานสุด: | -
มูลค่าที่งอกจากการขอแก้: | เพิ่มขึ้น: 0 |  | วันลูกค้ายืนยัน BOM: | HW
📑 3. DOCUMENT INTELLIGENCE (ข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารย่อยหน้างาน)
📍 Site Survey (สำรวจหน้างาน): |  | ⚠️ ข้อจำกัด: แสงสว่างไม่พอ, ฝุ่นเยอะ
📍 Verify Solution (ทดสอบระบบ): |  | Approved (พบปัญหา: สัญญาณภาพดีเลย์ 2 วินาที)
📍 Customer MoM (ประชุมลูกค้า): |  | 📌 Action: ทำ BOM และสรุป Lead Time
📍 Exception Log (บันทึกขอแก้ไข): |  | 🔴 แจ้งแก้ 1 ข้อ (ผลกระทบ: ต้องทดสอบระยะโฟกัสใหม่)
📋 4. THE 20-STEP TRACKING MATRIX (ตารางติดตาม 20 ขั้นตอนการดำเนินงาน)
สัปดาห์ (Wk) | รายละเอียดขั้นตอน (SOP) | ผู้รับผิดชอบ | วันเริ่มงาน | กำหนดส่ง | สถานะงาน
Wk 1 - 2 | 1. Site Survey & Draft | Service Team | 2026-06-02 | - | 🟢 Done
Wk 1 - 2 | 1. Site Survey & Draft | Service Team | 2026-06-02 | - | 🟢 Done
Wk 1 - 2 | 1. Site Survey & Draft | Service Team | 2026-05-23 | - | 🟢 Done
Wk 1 - 2 | 1. Site Survey & Draft | Service Team | 2026-06-02 | -9 วัน | 🟡 In Progress
Wk 1 - 2 | 1. Site Survey & Draft | Service Team | 2026-06-02 | -9 วัน | 🟡 In Progress
Wk 3 | 2. Verify Solution | Service Team | 2026-06-09 | -2 วัน | 🟡 In Progress
Wk 3 | 2. Verify Solution | Service Team | 2026-06-09 | -2 วัน | 🟡 In Progress
Wk 4 | 3. Presentation | Service Team | 2026-06-16 | 5 วัน | 🟡 In Progress
Wk 4 | 3. Presentation | PM | 2026-06-16 | 5 วัน | 🟡 In Progress
Wk 4 | 3. Presentation | PM | 2026-06-16 | 5 วัน | 🟡 In Progress
Wk 4 | 3. Presentation | PM | 2026-06-16 | 5 วัน | 🟡 In Progress
Wk 5 | 4. BOM List & Costing | Solution Team | 2026-06-23 | 12 วัน | 🔴 Not Started
Wk 5 | 4. BOM List & Costing | Solution Team | 2026-06-23 | 12 วัน | 🔴 Not Started
Wk 5 | 4. BOM List & Costing | PM | 2026-06-23 | 12 วัน | 🔴 Not Started
Wk 5 | 4. BOM List & Costing | PM | 2026-06-23 | 12 วัน | 🔴 Not Started
Wk 6 | 5. Executive Review | PM | 2026-06-30 | 19 วัน | 🔴 Not Started
Wk 6 | 5. Executive Review | PM | 2026-06-30 | 19 วัน | 🔴 Not Started
Wk 6 | 5. Executive Review | PM | 2026-06-30 | 19 วัน | 🔴 Not Started
Wk 7+ | 6. Post-Submission | PM | 2026-07-14 | 33 วัน | 🔴 Not Started
Wk 7+ | 6. Post-Submission | PM | 2026-07-14 | 33 วัน | 🔴 Not Started

## Project_Tracking
ชื่อโครงการ | 👤 ชื่อ PM:
PMI-เครื่องติดแสตมป์ | ออฟ / โอ๋ / อ้วน
| process | pm | start | finish | remain | status |  | task | ref
สัปดาห์ (Wk) | ขั้นตอนหลัก | ผู้รับผิดชอบ | วันที่เริ่มงาน | วันกำหนดส่ง | วันคงเหลือ (Days) | สถานะงาน | Check | รายละเอียดเช็คลิสต์ | เอกสารอ้างอิง
| Pre Site Survey |  |  |  |  | FALSE | FALSE
Wk 1 - 2 | 1. Site Survey & Draft | Service Team | 2026-06-07 | 2026-06-20 | - | Done | TRUE | รับโจทย์ / เข้าสำรวจหน้างาน / บันทึกความต้องการลูกค้า (Requirement)
Wk 1 - 2 | 1. Site Survey & Draft | Service Team | 2026-06-07 | 2026-06-20 | #NAME? | In Progress | FALSE | วิเคราะห์ปัญหาหลัก (Pain Point)
Wk 1 - 2 | 1. Site Survey & Draft | Service Team | 2026-06-07 | 2026-06-10 | #NAME? | In Progress | FALSE | อัปเดตข้อมูลให้ทีมภายในทราบ ภายใน 1-3 วันแรก
Wk 1 - 2 | 1. Site Survey & Draft | Service Team | 2026-06-07 | 2026-06-20 | #NAME? | In Progress | FALSE | ทำร่างโซลูชัน (Draft Solution)
Wk 1 - 2 | 1. Site Survey & Draft | Service Team | 2026-06-07 | 2026-06-20 | #NAME? | In Progress | FALSE | ทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์และระบบรวม (Complete Solution)
Wk 3 | 2. Verify Solution | Service Team | 2026-06-21 | 2026-06-27 | #NAME? | Not Started | FALSE | ประชุมรีวิวความถูกต้องทางเทคนิคภายใน (Internal Verification)
Wk 3 | 2. Verify Solution | Service Team | 2026-06-21 | 2026-06-27 | #NAME? | Not Started | FALSE | ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของโซลูชันให้สมบูรณ์ 100%
Wk 4 | 3. Presentation | Service Team | 2026-06-28 | 2026-07-04 | #NAME? | Not Started | FALSE | ส่งมอบโซลูชันที่ Verify แล้วให้ทีม Sale / Present ผู้บริหาร
Wk 4 | 3. Presentation | PM | 2026-06-28 | 2026-07-04 | #NAME? | Not Started | FALSE | นำเสนอแผนงาน/โซลูชันให้ลูกค้าฟัง
Wk 4 | 3. Presentation | PM | 2026-06-28 | 2026-07-04 | #NAME? | Not Started | FALSE | รับ Feedback เพื่อปรับปรุง
Wk 4 | 3. Presentation | PM | 2026-06-28 | 2026-07-04 | #NAME? | Not Started | FALSE | ลูกค้ายืนยันความเข้าใจโซลูชันว่าตรงความต้องการ
Wk 5 | 4. BOM List & Costing | Solution Team | 2026-07-05 | 2026-07-11 | #NAME? | Not Started | FALSE | เข้าสำรวจเครื่องจักรโดยละเอียดเพื่อทำ BOM
Wk 5 | 4. BOM List & Costing | Solution Team | 2026-07-05 | 2026-07-11 | #NAME? | Not Started | FALSE | ถอดแบบ BOM แยก SW/HW ให้ชัดเจน
Wk 5 | 4. BOM List & Costing | PM | 2026-07-05 | 2026-07-11 | #NAME? | Not Started | FALSE | ลูกค้าเซ็น/อีเมลยืนยันสเปก BOM
Wk 5 | 4. BOM List & Costing | PM | 2026-07-05 | 2026-07-11 | #NAME? | Not Started | FALSE | ประเมินราคา/นำ BOM ไปคำนวณต้นทุนและราคาขาย
Wk 6 | 5. Executive Review | PM | 2026-07-12 | 2026-07-18 | #NAME? | Not Started | FALSE | รวบรวมข้อมูลทำ Proposal
Wk 6 | 5. Executive Review | PM | 2026-07-12 | 2026-07-18 | #NAME? | Not Started | FALSE | ตรวจสอบและอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยผู้บริหาร (Final Review)
Wk 6 | 5. Executive Review | PM | 2026-07-12 | 2026-07-18 | #NAME? | Not Started | FALSE | จัดส่ง Proposal ฉบับสมบูรณ์ให้ Sale / ลุกค้า
Wk 7+ | 6. Post-Submission | PM | 2026-07-19 | 2026-08-01 | #NAME? | Not Started | FALSE | ติดตามผลจากลูกค้า (Follow-up)
Wk 7+ | 6. Post-Submission | PM | 2026-07-19 | 2026-08-01 | #NAME? | Not Started | FALSE | อัปเดตสถานะสุดท้าย (รอ / ชนะ / แพ้-ยกเลิก)
Formulas:
finish = IF([start]="","", IF(ISNUMBER(SEARCH("3 วัน", [task])), [start]+3, IF([สัปดาห์ (Wk)]="Wk 1 - 2", [start]+13, IF([สัปดาห์ (Wk)]="Wk 3", [start]+6, IF([สัปดาห์ (Wk)]="Wk 4", [start]+6, IF([สัปดาห์ (Wk)]="Wk 5", [start]+6, IF([สัปดาห์ (Wk)]="Wk 6", [start]+6, IF([สัปดาห์ (Wk)]="Wk 7+", [start]+13, ""))))))))
remain = IF([Check]=TRUE, "-", IF([finish]="","", _xludf.DAYS([finish], TODAY()) & " วัน"))
status = IF([Check]=TRUE, "Done", IF([start]="","", IF([start]<=TODAY(), "In Progress", "Not Started")))
start = IF(D7="","", D7 + IF([สัปดาห์ (Wk)]="Wk 1 - 2", 0, IF([สัปดาห์ (Wk)]="Wk 3", 14, IF([สัปดาห์ (Wk)]="Wk 4", 21, IF([สัปดาห์ (Wk)]="Wk 5", 28, IF([สัปดาห์ (Wk)]="Wk 6", 35, IF([สัปดาห์ (Wk)]="Wk 7+", 42, 0)))))))

## project_taskdetail
processid | task |  | Day range
1. Site Survey & Draft | รับโจทย์ / เข้าสำรวจหน้างาน / บันทึกความต้องการลูกค้า (Requirement) |  | 14
วิเคราะห์ปัญหาหลัก (Pain Point)
อัปเดตข้อมูลให้ทีมภายในทราบ ภายใน 1-3 วันแรก
ทำร่างโซลูชัน (Draft Solution)
ทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์และระบบรวม (Complete Solution)
2. Verify Solution | ประชุมรีวิวความถูกต้องทางเทคนิคภายใน (Internal Verification) |  | 7
ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของโซลูชันให้สมบูรณ์ 100%
3. Presentation | ส่งมอบโซลูชันที่ Verify แล้วให้ทีม Sale / Present ผู้บริหาร |  | 29
นำเสนอแผนงาน/โซลูชันให้ลูกค้าฟัง
รับ Feedback เพื่อปรับปรุง
ลูกค้ายืนยันความเข้าใจโซลูชันว่าตรงความต้องการ
4. BOM List & Costing | เข้าสำรวจเครื่องจักรโดยละเอียดเพื่อทำ BOM |  | 7
ถอดแบบ BOM แยก SW/HW ให้ชัดเจน
ลูกค้าเซ็น/อีเมลยืนยันสเปก BOM
ประเมินราคา/นำ BOM ไปคำนวณต้นทุนและราคาขาย
5. Executive Review | รวบรวมข้อมูลทำ Proposal |  | 7
ตรวจสอบและอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยผู้บริหาร (Final Review)
จัดส่ง Proposal ฉบับสมบูรณ์ให้ Sale / ลุกค้า
6. Post-Submission | ติดตามผลจากลูกค้า (Follow-up) |  | 14
อัปเดตสถานะสุดท้าย (รอ / ชนะ / แพ้-ยกเลิก)
|  | total day | 78

## Site_Survey_Report
วันที่สำรวจ | ผู้สำรวจ | แผนก/พื้นที่ | ความต้องการหลัก | ปัญหาปัจจุบัน | ข้อจำกัดหน้างาน | ผลทดสอบ Sensor | สรุปโซลูชันเบื้องต้น
2026-03-01 | วิศวกร A | ไลน์ผลิต 1 | ตรวจจับรอยตำหนิชิ้นงาน | พนักงานมองพลาด 15% | แสงสว่างไม่พอ, ฝุ่นเยอะ | Pass | ใช้ Vision Sensor + ไฟวงแหวน

## Internal_Verification
วันที่ตรวจสอบ | ผู้อนุมัติ | ระบบที่ทดสอบ | ผลทดสอบรวม | จุดบกพร่อง | วิธีการแก้ไข | สถานะการอนุมัติ
2026-03-16 | Manager B | Vision Sensor System | เข้ากันได้กับ PLC เดิม | สัญญาณภาพดีเลย์ 2 วินาที | ปรับโค้ดและอัปเกรดสาย LAN | Approved

## Customer_MoM
วันที่ประชุม | ผู้เข้าร่วม | หัวข้อ | ข้อกังวล | ข้อสรุป | สิ่งที่ต้องทำต่อ
2026-03-23 | คุณสมชาย, วิศวกร A | นำเสนอโซลูชัน Vision | กังวลระยะเวลาสั่งของจะช้า | ลูกค้าตกลงใช้ตามสเปกนี้ | ทำ BOM และสรุป Lead Time

## BOM_and_Costing
ลำดับ | หมวดหมู่ | ชื่ออุปกรณ์ | รุ่น/รหัส | สเปก | จำนวน | หน่วย | ตำแหน่งติดตั้ง | วันที่ลูกค้ายืนยัน | ต้นทุนต่อหน่วย | ต้นทุนรวม | ระยะเวลาสั่งของ | ซัพพลายเออร์
1 | HW | Vision Sensor Camera | VS-2000X | 5MP | 2 | Set | เครื่องจักร A1 | 2026-04-05 | 15000 | 30000 | 45 | บจก. เอบีซี

## Exception_Log
วันที่ขอแก้ไข | ผู้แจ้ง | รายการที่ขอปรับ | ผลกระทบเทคนิค | ผลกระทบราคา | วันยืนยัน BOM ใหม่ | กำหนดส่ง Proposal ใหม่
2026-04-10 | คุณสมชาย | เปลี่ยนสเปกกล้องเป็น 8MP | ต้องทดสอบระยะโฟกัสใหม่ | ต้นทุนเพิ่ม 5,000 บาท | 2026-04-12 | 2026-04-22